## 使い方
ウェビナー運用チェックリスト
▼シート一覧
1.【簡易版】ウェビナーチェックリスト
2.【詳細版】ウェビナーチェックリスト
3.セミナー企画書（テンプレ）
4.セミナー企画書（記載例）
5.セミナー成果比較シート
1.【簡易版】ウェビナーチェックリスト
・ウェビナーの企画〜開催後のフォローまでに必要なタスクを確認する、簡易的なチェックリストです。
・タスクの進捗確認をメインで行いたい方におすすめです。
・貴社で必要なタスクが発生した場合は、適宜この表に追加していくことをおすすめします。
2.【詳細版】ウェビナーチェックリスト
・上記チェックリスト項目に、スケジュール入力欄やロードマップが合わさったものです。
・ロードマップや残日数は自動で生成されます。
・スケジュールの進捗確認やボトルネック箇所などを可視化したい方におすすめです。
・貴社で必要なタスクが発生した場合は、適宜この表に追加していくことをおすすめします。
3.セミナー企画書（テンプレ）
・セミナーテーマやターゲット、登壇者情報などの企画を行う際に必要な情報を記入するためのシートです。
・貴社特有の情報記入が必要な場合は、適宜追加してご活用ください。
・本テンプレをコピーしてお使いいただくことをおすすめします。
4.セミナー企画書（記載例）
・弊社で実際に企画している内容に基づいた、テンプレートの記入例です。
・記入方法がわからない際にご活用ください。
5.セミナー成果比較シート
・今まで開催したセミナーごとに、集客人数や成立商談金額などを記録、比較するための表です。
・該当するセルに文字や数字を入力するだけ、自動で合計値が表示されます。

## 【簡易版】ウェビナーチェックリスト
ウェビナー企画 チェックシート
ウェビナーを開催する過程で必要なポイントをまとめたチェックリストです。 自社で同時に確認すべきチェックポイントがある場合は、追記してご活用ください。
内容 |  | 完了予定日 | 担当 | 自由記入欄 | サイト目次
Step1. 企画 |  |  |  |  | 2
目的とターゲットを明確にする |  |  |  |  | 2-1
済 | 開催目的を決める |  |  |  | 2-1
済 | ターゲット企業（業界・従業員規模）を決める |  |  |  | 2-2
済 | ターゲット部署・役職を決める |  |  |  | 2-2
済 | ペルソナを設計する（どういう課題を持っているかなど） |  |  |  | 2-2
済
目標（KPI）の設定 |  |  |  |  | 2-1
| リード獲得数（集客人数） |  |  |  | 2-1
済 | 有効リード数（MQL） |  |  |  | 2-1
| 商談件数 |  |  |  | 2-1
| 受注件数 |  |  |  | 2-1
済 | 当日の参加人数（参加率） |  |  |  | 2-1
| アンケート回答率 |  |  |  | 2-1
| ウェビナー満足度 |  |  |  | 2-1
開催スケジュールの決定 |  |  |  |  | 2-3
| 開催日時を決定する |  |  |  | 2-3
| 開催までの準備など、全体のスケジュールを決める |  |  |  | 2-3
ウェビナーテーマの決定 |  |  |  |  | 2-4
| ペルソナに対してのセミナーゴールの明確化 |  |  |  | 2-4
| 内容の構成・大まかな流れを決める |  |  |  | 2-4
登壇者の選定 |  |  |  |  | 2-5
| テーマに相応しい登壇者を選定する |  |  |  | 2-5
| 登壇者と認識すり合わせ、スケジュール調整 |  |  |  | 2-5
登壇資料の作成（確認するべき点） |  |  |  |  | 2-5
| 内容が「セールストーク < 有益な情報」になっているか |  |  |  | 2-5
| 数字で表せる部分は数字で記載 |  |  |  | 2-5
| 1スライド内の情報量は多すぎないか |  |  |  | 2-5
| 文字の大きさは適切なのか（20pt以上を推奨） |  |  |  | 2-5
| 図や表を用いて、視覚的にわかりやすくなっているか |  |  |  | 2-5
| 引用資料の出典は明記されているか |  |  |  | 2-5
| 誤字・脱字はないか |  |  |  | 2-5
Step2. 準備 |  |  |  |  | 3
ツールと配信環境の確認 |  |  |  |  | 3-1
| 同時参加人数や配信時間の制限があるか |  |  |  | 3-1
| 画面共有方法の確認 |  |  |  | 3-1
| カメラやマイク、モニターなど機材の接続を確認 |  |  |  | 3-1
| 回線速度の確認 |  |  |  | 3-1
| 静かな配信場所を確保する |  |  |  | 3-1
申し込みフォームとメールの準備 |  |  |  |  | 3-2
| 参加登録用フォームの作成 |  |  |  | 3-2
| 申し込みお礼メールの作成 |  |  |  | 3-2
| 視聴用URLの準備と受講票の作成 |  |  |  | 3-2
| リマインドメールの作成（3日前・当日・直前など） |  |  |  | 3-2
開催後アンケートの作成（確認するべき点） |  |  |  |  | 3-3
| 適切な選択肢を用意しているか |  |  |  | 3-3
| 検討度合いなど、フォローに必要な情報を取得できるか |  |  |  | 3-3
| 今後の施策改善につながる質問はあるか |  |  |  | 3-3
リハーサルの実施（確認するべき点） |  |  |  |  | 3-4
| ツールの動作確認 （画面共有やチャット、アンケート機能など） |  |  |  | -
| 音質・画質のチェック |  |  |  | -
| 登壇者のトークスピードは適切か |  |  |  | -
| 講演時間に対して適切なボリュームか |  |  |  | -
| 見づらいスライド、分かりづらい部分はあるか |  |  |  | -
| 登壇者の画面上の写りは適切か |  |  |  | -
Step3. 集客 |  |  |  |  | 4
集客ページの作成（確認するべき点） |  |  |  |  | 4-1
| 集客用バナー画像の作成 |  |  |  | 4-1
| 一目で内容がわかる／興味を引くようなタイトルか |  |  |  | 4-1
| 参加することで解決できる具体的な課題やメリットを記載 |  |  |  | 4-1
| どういう課題を持っている人を対象にしているかを明記 |  |  |  | 4-1
| 必須情報（開催日時、場所等）が全て入っているか |  |  |  | 4-1
| 登壇者情報（写真やプロフィール） |  |  |  | 4-1
| 申し込みフォームの設置 |  |  |  | 4-1
集客メールの配信 |  |  |  |  | 4-2
| 適切な配信回数と日時を設定する （例：2週間前、1週間前、当日 計3回） |  |  |  | 4-2
| 開封率の高い日時に配信する |  |  |  | 4-2
| 申し込みページへの導線を引く |  |  |  | 4-2
| 見やすさ、件名を工夫する |  |  |  | 4-2
その他集客方法を検討する |  |  |  |  | 4
| 集客サイトへの掲載 |  |  |  | -
| SNSで告知 |  |  |  | -
| Web広告を出稿する |  |  |  | -
Step4. 当日の運営 |  |  |  |  | 5
運営スタッフの手配 |  |  |  |  | 5-1
| 司会の手配 |  |  |  | 5-1
| 開始前の待機用スライド作成、注意事項やFAQを記載 |  |  |  | 5-1
| 質問への回答方法を決める（その場で回答 or 後日） |  |  |  | 5-1
| トラブル・問い合わせ対応 |  |  |  | 5-2
当日の確認事項 |  |  |  |  | -
| 通信環境、音声／映像のチェック |  |  |  | -
| 機材・ツールの動作確認 |  |  |  | -
| 通知音をオフ、不要な画面を閉じる |  |  |  | -
| 登壇者や運営スタッフの役割分担を明確にする |  |  |  | -
| メールでの問い合わせを全て対応する |  |  |  | -
| 遅くとも開始5分前に受付開始する |  |  |  | -
振り返りを行う |  |  |  |  | 5-3
| 目標数値に対しての達成度を測る |  |  |  | 5-3
| ウェビナー中視聴者による質問やリアクションを振り返る |  |  |  | 5-3
| アンケート内容の整理 （例：満足度、回答の傾向、自由記入欄…） |  |  |  | 5-3
| 運営上の改善ポイントの確認 |  |  |  | 5-3
Step5. 開催後フォロー |  |  |  |  | 6
申込者情報・アンケート内容の取り込み |  |  |  |  | 6-1
| 出欠席者の整理 |  |  |  | 6-1
| 参加者情報とアンケート結果・質問内容を連携する |  |  |  | 6-1
| 資料送付、デモ・面談希望者への対応 |  |  |  | 6-1
フォローメール配信 |  |  |  |  | 6-2
| 参加者宛（お礼、アンケートの再度案内など） |  |  |  | 6-2
| 欠席者宛（アーカイブ配信の案内など） |  |  |  | 6-2
| アンケート回答者限定（資料送付、アーカイブ配信など） |  |  |  | 6-2
| 質問・問い合わせへの回答 |  |  |  | 6-2
| 次回セミナー予告など告知 |  |  |  | 6-2
インサイドセールスまたはフィールドセールスへ引き渡し |  |  |  |  | 6-3
| 優先的にフォローすべき対象を決める |  |  |  | 6-3
| 取り込んだ情報の共有 |  |  |  | 6-3
| フォロー後、セールス担当者からフィードバックをもらう |  |  |  | 6-3

## 【詳細版】ウェビナーチェックリスト
ウェビナー企画 チェックシート ウェビナー開催に必要な準備を項目ごとにスケジューリングするためのシートです。 ウェビナー準備開始日に日付を入力することで、ロードマップが自動生成されます。 また、開始予定日と完了予定日を入力することでロードマップに色がつきます。 詳しくは「使い方」シートを参照ください。 | [6 empty] | ウェビナー準備開始日 |  | 2022-06-01 | [29 empty] | 2022-07-01 | [30 empty] | 2022-08-01 | [30 empty] | 2022-09-01
2022-06-01 | time axis 2022-06-01 to 2022-09-02
内容 |  | 担当 | 開始予定日 | 完了予定日 | 完了日 | 残日数 | 自由記入欄 | サイト目次 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02
Step1. 企画 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-08 |  | -217 |  | 2
目的とターゲットを明確にする | [5 empty] | -44937 |  | 2-1
済 | 開催目的を決める | 高橋 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | -223 |  | 2-1 | bar: 2022-06-03
済 | ターゲット企業（業界・従業員規模）を決める | 高橋 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | -217 |  | 2-2
済 | ターゲット部署・役職を決める | 田中 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | -217 |  | 2-2
済 | ペルソナを設計する（どういう課題を持っているかなど） | 鈴木 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | -211 |  | 2-2
目標（KPI）の設定 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-20 |  | -205 |  | 2-1
| リード獲得数（集客人数） |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | -216 |  | 2-1
| 有効リード数（MQL） |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 |  | -215 |  | 2-1
| 商談件数 |  | 2022-06-10 | 2022-06-15 |  | -210 |  | 2-1
| 受注件数 |  | 2022-06-16 | 2022-06-17 |  | -208 |  | 2-1
| 当日の参加人数（参加率） |  | 2022-06-16 | 2022-06-17 |  | -208 |  | 2-1
| アンケート回答率 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 |  | -204 |  | 2-1
| ウェビナー満足度 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 |  | -204 |  | 2-1
開催スケジュールの決定 | [5 empty] | -44937 |  | 2-3
| 開催日時を決定する |  |  |  |  | -44937 |  | 2-3
| 開催までの準備など、全体のスケジュールを決める |  |  |  |  | -44937 |  | 2-3
ウェビナーテーマの決定 | [5 empty] | -44937 |  | 2-4
| ペルソナに対してのセミナーゴールの明確化 |  |  |  |  | -44937 |  | 2-4
| 内容の構成・大まかな流れを決める |  |  |  |  | -44937 |  | 2-4
登壇者の選定 | [5 empty] | -44937 |  | 2-5
| テーマに相応しい登壇者を選定する |  |  |  |  | -44937 |  | 2-5
| 登壇者と認識すり合わせ、スケジュール調整 |  |  |  |  | -44937 |  | 2-5
登壇資料の作成（確認するべき点） | [5 empty] | -44937 |  | 2-5
| 内容が「セールストーク < 有益な情報」になっているか |  |  |  |  | -44937 |  | 2-5
| 数字で表せる部分は数字で記載 |  |  |  |  | -44937 |  | 2-5
| 1スライド内の情報量は多すぎないか |  |  |  |  | -44937 |  | 2-5
| 文字の大きさは適切なのか（20pt以上を推奨） |  |  |  |  | -44937 |  | 2-5
| 図や表を用いて、視覚的にわかりやすくなっているか |  |  |  |  | -44937 |  | 2-5
| 引用資料の出典は明記されているか |  |  |  |  | -44937 |  | 2-5
| 誤字・脱字はないか |  |  |  |  | -44937 |  | 2-5
Step2. 準備 |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-22 |  | -203 |  | 3
ツールと配信環境の確認 | [5 empty] | -44937 |  | 3-1
| 同時参加人数や配信時間の制限があるか |  |  |  |  | -44937 |  | 3-1
| 画面共有方法の確認 |  |  |  |  | -44937 |  | 3-1
| カメラやマイク、モニターなど機材の接続を確認 |  |  |  |  | -44937 |  | 3-1
| 回線速度の確認 |  |  |  |  | -44937 |  | 3-1
| 静かな配信場所を確保する |  |  |  |  | -44937 |  | 3-1
申し込みフォームとメールの準備 | [5 empty] | -44937 |  | 3-2
| 参加登録用フォームの作成 |  |  |  |  | -44937 |  | 3-2
| 申し込みお礼メールの作成 |  |  |  |  | -44937 |  | 3-2
| 視聴用URLの準備と受講票の作成 |  |  |  |  | -44937 |  | 3-2
| リマインドメールの作成（3日前・当日・直前など） |  |  |  |  | -44937 |  | 3-2
開催後アンケートの作成（確認するべき点） | [5 empty] | -44937 |  | 3-3
| 適切な選択肢を用意しているか |  |  |  |  | -44937 |  | 3-3
| 検討度合いなど、フォローに必要な情報を取得できるか |  |  |  |  | -44937 |  | 3-3
| 今後の施策改善につながる質問はあるか |  |  |  |  | -44937 |  | 3-3
リハーサルの実施（確認するべき点） | [5 empty] | -44937 |  | 3-4
| ツールの動作確認 （画面共有やチャット、アンケート機能など） |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 音質・画質のチェック |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 登壇者のトークスピードは適切か |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 講演時間に対して適切なボリュームか |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 見づらいスライド、分かりづらい部分はあるか |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 登壇者の画面上の写りは適切か |  |  |  |  | -44937 |  | -
Step3. 集客 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-29 |  | -196 |  | 4
集客ページの作成（確認するべき点） | [5 empty] | -44937 |  | 4-1
| 集客用バナー画像の作成 |  |  |  |  | -44937 |  | 4-1
| 一目で内容がわかる／興味を引くようなタイトルか |  |  |  |  | -44937 |  | 4-1
| 参加することで解決できる具体的な課題やメリットを記載 |  |  |  |  | -44937 |  | 4-1
| どういう課題を持っている人を対象にしているかを明記 |  |  |  |  | -44937 |  | 4-1
| 必須情報（開催日時、場所等）が全て入っているか |  |  |  |  | -44937 |  | 4-1
| 登壇者情報（写真やプロフィール） |  |  |  |  | -44937 |  | 4-1
| 申し込みフォームの設置 |  |  |  |  | -44937 |  | 4-1
集客メールの配信 | [5 empty] | -44937 |  | 4-2
| 適切な配信回数と日時を設定する （例：2週間前、1週間前、当日 計3回） |  |  |  |  | -44937 |  | 4-2
| 開封率の高い日時に配信する |  |  |  |  | -44937 |  | 4-2
| 申し込みページへの導線を引く |  |  |  |  | -44937 |  | 4-2
| 見やすさ、件名を工夫する |  |  |  |  | -44937 |  | 4-2
その他集客方法を検討 | [5 empty] | -44937 |  | 4
| 集客サイトへの掲載 |  |  |  |  | -44937 |  | -
| SNSで告知 |  |  |  |  | -44937 |  | -
| Web広告を出稿する |  |  |  |  | -44937 |  | -
Step4. 当日の運営 |  |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | -195 |  | 5
運営スタッフの手配 | [5 empty] | -44937 |  | 5-1
| 司会の手配 |  |  |  |  | -44937 |  | 5-1
| 開始前の待機用スライド作成、注意事項やFAQを記載 |  |  |  |  | -44937 |  | 5-1
| トラブル・問い合わせ対応 |  |  |  |  | -44937 |  | 5-1
| 質問への回答方法を決める（その場で回答 or 後日） |  |  |  |  | -44937 |  | 5-2
当日の確認事項 | [5 empty] | -44937 |  | -
| 通信環境、音声／映像のチェック |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 機材・ツールの動作確認 |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 通知音をオフ、不要な画面を閉じる |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 登壇者や運営スタッフの役割分担を明確にする |  |  |  |  | -44937 |  | -
| メールでの問い合わせを全て対応する |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 遅くとも開始5分前に受付開始する |  |  |  |  | -44937 |  | -
振り返りを行う | [5 empty] | -44937 |  | 5-3
| 目標数値に対しての達成度を測る |  |  |  |  | -44937 |  | 5-3
| ウェビナー中視聴者による質問やリアクションを振り返る |  |  |  |  | -44937 |  | 5-3
| アンケート内容の整理 （例：満足度、回答の傾向、自由記入欄…） |  |  |  |  | -44937 |  | 5-3
| 運営上の改善ポイントの確認 |  |  |  |  | -44937 |  | 5-3
Step5. 開催後フォロー |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-04 |  | -191 |  | 6
申込者情報・アンケート内容の取り込み | [5 empty] | -44937 |  | 6-1
| 出欠席者の整理 |  |  |  |  | -44937 |  | 6-1
| 参加者情報とアンケート結果・質問内容を連携する |  |  |  |  | -44937 |  | 6-1
| 資料送付、デモ・面談希望者への対応 |  |  |  |  | -44937 |  | 6-1
フォローメール配信 | [5 empty] | -44937 |  | 6-2
| 参加者宛（お礼、アンケートの再度案内など） |  |  |  |  | -44937 |  | 6-2
| 欠席者宛（アーカイブ配信の案内など） |  |  |  |  | -44937 |  | 6-2
| アンケート回答者限定（資料送付、アーカイブ配信など） |  |  |  |  | -44937 |  | 6-2
| 質問・問い合わせへの回答 |  |  |  |  | -44937 |  | 6-2
| 次回セミナー予告など告知 |  |  |  |  | -44937 |  | 6-2
インサイドセールスまたはフィールドセールスへ引き渡し | [5 empty] | -44937 |  | 6-3
| 優先的にフォローすべき対象を決める |  |  |  |  | -44937 |  | 6-3
| 取り込んだ情報の共有 |  |  |  |  | -44937 |  | 6-3
| フォロー後、セールス担当者からフィードバックをもらう |  |  |  |  | -44937 |  | 6-3

## セミナー企画書（テンプレ）
セミナー企画 テンプレート
セミナー企画をする上で必要な情報を記入します。
運営担当者全体でセミナーの目的や方向性を確認し、スケジュール通りに進めていきましょう。
■全体概要
セミナータイトル
開催時期
概要/背景 | 開催に至った理由
目的 | 認知拡大など、なぜ開くのか
集客目標 | 名
想定ターゲット | 企業規模 | 名以上
業態
業種
役職
売り上げ
課題
コアターゲット | 具体的にどの企業に向けて行うか
参加者のゴール状態 | 参加したらどうなっていてほしいか
フォーム項目 | （基本情報） ・姓 ・名 ・メールアドレス ・貴社名 ・役職 ・電話番号 ・現状のウェビナーに関する課題を教えてください ※複数選択 ・個人情報保護同意
コンセプト
希望共催企業
各社登壇内容
主催
申込画面記載内容
セミナータイトル
こんな方におすすめ
セミナー概要
開催日時
プログラム
時刻 | 所要 | プログラム
| 分 | オープニングトーク
| 分 | 【講演1】
| 分 | 【講演2】
| 分 | アンケート依頼、挨拶
マイルストーン
・セミナー内容 | 6/1 - 6/7
方向性の決定
・登壇者決定
・LP作成
・LP校了
・告知/集客開始
・資料ラフのすり合わせ
登壇者顔合わせ
・開催日
・当日
役割分担
分類 | 項目 | 企業A | 企業B（共済セミナーを行う場合）
企画 | 1. 企画書作成
告知準備 | 2. セミナーLP制作
集客 | 3. 告知メール配信
運営準備 | 4. ウェビナー環境手配
5. アンケート作成
| 6. 登壇資料準備 | 登壇資料作成 | 登壇資料作成
| 7. 配布用資料準備 | 配布バージョン作成 | 配布バージョン作成
8. 当日進行の確認
申込者対応 | 9. 申込受付完了メール
10. 視聴用URL案内メール
11. リマインドメール
12. お問合せ窓口
当日対応 | 13. 司会
14. 登壇
15. 振り返りMTGの手配
事後対応 | 16. 御礼メール
17. 講演資料送付メール
18. アンケート集計
19. 参加者データ共有
プロフィール記入欄
・お名前 | 登壇者名
・ご役職
・お写真 | 画像を貼り付けます
・講師プロフィール文 | 経歴などを記載
・企業ロゴ（共済先企業がいる場合） | 画像を貼り付けます

## セミナー企画書（記載例）
セミナー企画 テンプレート
セミナー企画書の記載例です。
実際に記入をする際はテンプレートをお使いください。
■全体概要（LPや集客用ページに記載する内容です）
（立ち上げ〇か月でも）強力な人材を育成！ ～インサイドセールス部長が語る、組織マネジメントの秘訣～
開催時期 | 2022年5月11日(水) 13:00-14:00（リハーサル：12:30 振り返り：開催後15分程度）
概要/背景 | 開催に至った理由
目的 | 認知拡大など、なぜ開くのか
集客目標 | 50名以上
想定ターゲット | 企業規模 | 100名以上
| 業態 | BtoB
| 業種 | IT中心
| 役職 | マネージャー以上
| 売り上げ | ５億円以上
| 課題 | 適切なメンバー育成ができていない
コアターゲット | 具体的にどの企業に向けて行うか
参加者のゴール状態 | 半年以内に人員を育成して、部門の体制を整える
フォーム項目 | （基本情報） ・姓 ・名 ・メールアドレス ・貴社名 ・役職 ・電話番号 ・現状のウェビナーに関する課題を教えてください ※複数選択 ・個人情報保護同意
コンセプト
希望共催企業 | なし
各社登壇内容 | SALES ROBOTICS
主催 | SALES ROBOTICS
申込画面記載内容（LPや集客用ページに記載する内容です）
セミナータイトル | （立ち上げ〇か月でも）強力な人材を育成！ ～インサイドセールス部長が語る、組織マネジメントの秘訣～
こんな方におすすめ | ・個人が育つインサイドセールスマネジメント手法を知りたい ・チームの連携強化をする方法が知りたい ・チーム内のモチベーションアップを図りたい ・インサイドセールスチームを立ち上げたい ・リーダークラスの人物が心得るべきことを知りたい
セミナー概要 | 営業の効率化を図るためにSFAやCRMを導入する企業が増えている昨今。インサイドセールスチームを新規で立ち上げ、人材育成を始めたという方も多いのではないでしょうか。 しかし組織の立ち上げにあたり、「どのようなメンバーを集めたらよいか」「適切な人材を育成するためにはどうしたらよいか」などのお悩みも絶えないはず。 今回本セミナーでは、強力なインサイドセールスチームを組織するための人員選定のポイントや人材育成のコツを説明いたします。
開催日時 | 2022年5月11日(水) 13:00-14:00（12:55 受付開始） ※競合他社様はお断りさせていただいております。予めご了承下さい。
プログラム（セミナーの構成です）
時刻 | 所要 | プログラム
13:00-13:05 | 5分 | オープニングトーク
13:05-13:55 | 50分 | 【講演】
13:55-14:00 | 5分 | アンケート依頼、挨拶
分
マイルストーン（各タスクのスケジュール管理です）
・セミナー内容 | 6/1 - 6/7
方向性の決定
・登壇者決定
・LP作成
・LP校了
・告知/集客開始
・資料ラフのすり合わせ
登壇者顔合わせ
・開催日
・当日
役割分担
分類 | 項目 | 企業A | 企業B（共済セミナーを行う場合）
企画 | 1. 企画書作成
告知準備 | 2. セミナーLP制作
集客 | 3. 告知メール配信
運営準備 | 4. ウェビナー環境手配
5. アンケート作成
| 6. 登壇資料準備 | 登壇資料作成 | 登壇資料作成
| 7. 配布用資料準備 | 配布バージョン作成 | 配布バージョン作成
8. 当日進行の確認
申込者対応 | 9. 申込受付完了メール
10. 視聴用URL案内メール
11. リマインドメール
12. お問合せ窓口
当日対応 | 13. 司会
14. 登壇
15. 振り返りMTGの手配
事後対応 | 16. 御礼メール
17. 講演資料送付メール
18. アンケート集計
19. 参加者データ共有
プロフィール記入欄
・お名前 | 登壇者名
・ご役職
・お写真 | 画像を貼り付けます
・講師プロフィール文 | 経歴などを記載
・企業ロゴ（共催先企業がいる場合） | 画像を貼り付けます

## セミナー成果比較シート
セミナー成果比較シート
開催したセミナーごとに成果を記録、比較しましょう。
セミナー開催数や成立商談金額を入力すると、自動で合計値が表示されます。
実施日 | セミナー名 | ターゲット部門 | ターゲットレイヤー | 集客人数 | 新規リード数 | 当日参加人数 | アンケート回答数 | 問い合わせ数 | 商談数 | 成立商談数 | 成立商談金額 | セミナー参加率 | 新規リード獲得率 | アンケート解答率 | 問い合わせ率 | 商談化率
2022-05-25 | インサイドセールス部長が語る、組織マネジメントの秘訣～ | マーケティング、営業 | マネージャークラス以上 | 80 | 25 | 50 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1000000 | 62.5% | 31.25% | 26% | 12% | 6%
合計 | 1 | - | - | 80 | 25 | 50 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1000000 | 62.5% | 31.25% | 26% | 12% | 6%