## 使い方
展示会チェックリスト
▼シート一覧
1.会期前チェックリスト |  | 5.出展目的・目標設定シート
2.会期中チェックリスト |  | 6.予実表
3.会期後チェックリスト |  | 7.獲得名刺シート（原本）
4.【ロードマップ】展示会チェックリスト |  | 8.名刺獲得数管理シート（原本）
9.振り返りチェックリスト
1.会期前チェックリスト
2.会期中チェックリスト
3.会期後チェックリスト
展示会の会期前〜会期後のフォローまでに必要なタスクを確認するためのチェックリストです。
チェックシートを参考に担当者決めや進捗確認、タスク漏れなどを確認しましょう。
貴社で必要なタスクが発生した場合は、適宜この表に追加していくことをおすすめします。
※Excelシートの場合、チェックボックスではなく「済」と入力します。
4.【ロードマップ】展示会チェックリスト
展示会の出展に必要な準備を項目ごとにスケジューリングするためのシートです。
展示会準備開始日に日付を入力することで、ロードマップが自動生成されます。
また、開始予定日と完了予定日を入力することでロードマップに色がつきます。
5.出展目的・目標設定シート
展示会における費用対効果の確認は重要なプロセスです。
該当する数字を入力するだけで、計算結果が表示されるようになっています。
6.予実表
予算と実費を入力してください。
展示会の予算と、実際に発生した費用を管理します。
予算と実費に大きな乖離がないか、そこから予算削減・追加予算申請をする必要がないかを検討します。
7.獲得名刺シート（原本）
会期中に獲得した名刺情報や、当日のメモを記入してください。書くことで会期後すぐにフォローができます。
8.名刺獲得数管理シート（原本）
事前にサマリーの「目標」列、会期中は「個別」の項目に獲得枚数を記入してください。
目標数値に対するGAPと達成率をすぐに確認することができます。
9.振り返りチェックリスト
振り返りの際に使うシートです。
忘れないうちに打ち合わせなどを設定して次回に向けての反省点などを確認しましょう。

## 1.会期前チェックリスト
展示会 会期前チェックシート
展示会に出展する過程で必要なポイントをまとめたチェックリストです。
自社で同時に確認すべきチェックポイントがある場合は、追記してご活用ください。
内容 |  | 完了予定日 | 担当 | 備考 | サイト目次
全体設計 |  |  |  |  | 2
済 | 出展の目的 |  |  |  | 2-2
済 | 出展の目標設定 |  |  |  | 2-2
| ターゲット・ペルソナ設計 |  |  |  | 2-2
| キャッチコピー |  |  |  | 2-2
| タスクリストの作成 |  |  |  | -
| リード獲得から受注までの流れ |  |  |  | 2-3
ブース造作 |  |  |  |  | 3
済 | 業者の設定 |  |  |  | -
済 | ブースデザイン |  |  |  | -
| ブース背景などのレイアウト |  |  |  | -
| 企業ロゴなど素材の用意 |  |  |  | -
| 各種工事関係の手続き |  |  |  | -
配布物の決定 |  |  |  |  | 4
済 | 準備する配布物の決定 |  |  |  | 4-1
| 各配布物の業者選定 |  |  |  | -
| 印刷物のデザイン |  |  |  | -
| 印刷の手配 |  |  |  | -
| 当日に向けての段取り |  |  |  | -
提出物
済 | 各種情報提出は完了したか |  |  |  | -
その他 |  |  |  |  | 5
済 | 持ち物のチェックリスト作成 |  |  |  | 5-1
| 事前告知 |  |  |  | 5-2
| ユニフォームの作成 |  |  |  | 5-3
| コンパニオン、実演者の手配 |  |  |  | 5-4
| 他部署との連携 |  |  |  | 5-5
フリー項目
済
済

## 2.会期中チェックリスト
展示会 会期中チェックシート
展示会に出展する過程で必要なポイントをまとめたチェックリストです。
自社で同時に確認すべきチェックポイントがある場合は、追記してご活用ください。
内容 |  | 完了予定日 | 担当 | 備考 | サイト目次
前日確認 |  |  |  |  | 6-1
済 | 予定通りの装飾になっているか |  |  |  | 6-1
| 配布物など荷物は到着したか |  |  |  | 6-1
| 当日の通信環境に問題ないか |  |  |  | 6-1
| （モニターなどを設置した場合）画面や動作は問題ないか |  |  |  | 6-1
| （控室を設置した場合）控室の中は動きやすいか |  |  |  | 6-1
1日目午前 |  |  |  |  | -
済 | 朝礼の実施 |  |  |  | -
| 名刺のチェック |  |  |  | -
| 開催されているセミナーをチェック |  |  |  | -
| 配布物の残量チェック |  |  |  | -
2日目午前 |  |  |  |  | -
済 | 朝礼の実施 |  |  |  | -
| 名刺のチェック |  |  |  | -
| 開催されているセミナーをチェック |  |  |  | -
| 配布物の残量チェック |  |  |  | -
3日目午前 |  |  |  |  | -
済 | 朝礼の実施 |  |  |  | -
| 名刺のチェック |  |  |  | -
| 開催されているセミナーをチェック |  |  |  | -
| 配布物の残量チェック |  |  |  | -
3日目午後 |  |  |  |  | -
| 名刺のチェック |  |  |  | -
| 配布物の残量チェック |  |  |  | -
| 終礼の実施 |  |  |  | -
| 撤去作業 |  |  |  | -
フリー項目
済
済

## 3.会期後チェックリスト
展示会 会期後チェックシート
展示会に出展する過程で必要なポイントをまとめたチェックリストです。
自社で同時に確認すべきチェックポイントがある場合は、追記してご活用ください。
内容 |  | 完了予定日 | 担当 | 備考 | サイト目次
会期後のチェックリスト |  |  |  |  | -
済 | 名刺データ化 |  |  |  | 7-1
| フォローメールの配信 |  |  |  | 7-2
| アプローチ優先順位決め |  |  |  | -
| 振り返りの実施 |  |  |  | 7-3
フリー項目
済
済
済
済

## 4.【ロードマップ】展示会チェックリスト
展示会 チェックリスト 展示会の出展に必要な準備を項目ごとにスケジューリングするためのシートです。 展示会準備開始日に日付を入力することで、ロードマップが自動生成されます。 また、開始予定日と完了予定日を入力することでロードマップに色がつきます。 詳しくは「使い方」シートを参照ください。 | [6 empty] | 展示会準備開始日 |  | 2022-06-01 | [29 empty] | 2022-07-01 | [30 empty] | 2022-08-01 | [30 empty] | 2022-09-01
2022-06-01 | time axis 2022-06-01 to 2022-09-02
内容 |  | 担当 | 開始 予定日 | 完了 予定日 | 完了日 | 残日数 | 自由記入欄 | サイト目次 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02
Step1. 会期前チェックリスト |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | -195
全体設計 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-10 |  | -215 |  | 2
済 | 出展の目的 |  | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | -223 |  | 2-2 | bar: 2022-06-03
| 出展の目標設定 |  | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | -217 |  | 2-2
| ターゲット・ペルソナ設計 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  | -217 |  | 2-2
| キャッチコピー |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  | -217 |  | 2-2
| タスクリストの作成 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  | -217 |  | -
| リード獲得から受注までの流れ |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  | -217 |  | 2-3
ブース造作 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-20 |  | -205 |  | 3
済 | 業者の設定 |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | -216 |  | -
| ブースデザイン |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 |  | -215 |  | -
| ブース背景などのレイアウト |  | 2022-06-10 | 2022-06-15 |  | -210 |  | -
| 企業ロゴなど素材の用意 |  | 2022-06-16 | 2022-06-17 |  | -208 |  | -
各種工事関係の手続き
配布物の決定 | [5 empty] | -44937 |  | 4
済 | 準備する配布物の決定 |  |  |  |  | -44937 |  | 4-1
| 各配布物の業者選定 |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 印刷物のデザイン |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 印刷の手配 |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 当日に向けての段取り |  |  |  |  | -44937 |  | -
提出物 | [5 empty] | -44937 |  | -
済 | 各種情報の提出 |  |  |  |  | -44937 |  | -
その他 | [5 empty] | -44937 |  | 5
済 | 事前告知 |  |  |  |  | -44937 |  | 5-1
| 持ち物のチェックリスト作成 |  |  |  |  | -44937 |  | 5-2
| ユニフォームの作成 |  |  |  |  | -44937 |  | 5-3
| コンパニオン、実演者の手配 |  |  |  |  | -44937 |  | 5-4
| 他部署との連携 |  |  |  |  | -44937 |  | 5-5
Step2. 会期中チェックリスト |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-22 |  | -203 |  | 6
前日確認 | [5 empty] | -44937 |  | 6-1
済 | 予定通りの装飾になっているか |  |  |  |  | -44937 |  | 6-1
| 配布物など荷物は到着したか |  |  |  |  | -44937 |  | 6-1
| 当日の通信環境に問題ないか |  |  |  |  | -44937 |  | 6-1
| （モニターなどを設置した場合）画面や動作は問題ないか |  |  |  |  | -44937 |  | 6-1
| （控室を設置した場合）控室の中は動きやすいか |  |  |  |  | -44937 |  | 6-1
1日目午前 | [5 empty] | -44937 |  | -
済 | 朝礼の実施 |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 名刺のチェック |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 開催されているセミナーをチェック |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 配布物の残量チェック |  |  |  |  | -44937 |  | -
2日目午前 | [5 empty] | -44937 |  | -
済 | 朝礼の実施 |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 名刺のチェック |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 開催されているセミナーをチェック |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 配布物の残量チェック |  |  |  |  | -44937 |  | -
3日目午前 | [5 empty] | -44937 |  | -
済 | 朝礼の実施 |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 名刺のチェック |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 開催されているセミナーをチェック |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 配布物の残量チェック |  |  |  |  | -44937 |  | -
3日目午後 | [5 empty] | -44937 |  | -
済 | 名刺のチェック |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 配布物の残量チェック |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 終礼の実施 |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 撤去作業 |  |  |  |  | -44937 |  | -
Step3. 会期後チェックリスト |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-29 |  | -196 |  | 7
会期後にすべきこと | [5 empty] | -44937 |  | -
済 | 名刺データ化 |  |  |  |  | -44937 |  | 7-1
| フォローメールの配信 |  |  |  |  | -44937 |  | 7-2
| アプローチ優先順位決め |  |  |  |  | -44937 |  | -
| 振り返りの実施 |  |  |  |  | -44937 |  | 7-3

## 5.出展目的・目標設定シート
目的整理表・目標管理シート
出展目的・目標を設定し、達成に至るための活動を検討します。
明文化することにより、ブレることなくどのような施策を打つべきか判断できるようになります。
出展目的 |  | 展示会出展の目的
（例：認知度と高めたい、とにかく多くのリードを獲得したい、商談につながるリードを獲得したいなど）
ターゲット |  | 獲得したい企業条件を決める
業種 ： 従業員数： 売上規模： エリア ： 上場区分： その他 ：
ペルソナ |  | 上記で決めたターゲット企業から、どういった人を獲得したいか
部署 ： 役職 ： 性別 ： 年齢 ： 部署の課題： その他 ：
目標設定
コスト | [5 empty] | 参加人数 |  | 名刺獲得数
出展費 |  | 装飾費 |  | 雑費 | 合計 | 送客 | 商談 | 1人1日 | 日数 | 総数 | CPA
2000000 |  | 1600000 |  | 500000 | 4100000 | 3 | 6 | 30 | 3 | 540 | 7592.5926
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
案件創出数 |  |  |  | ROAS創出
アポ率 | アポ数 | 受注率 | 受注数 | CAC | 平均LTV | 受注金額 |  | ROAS
30% | 162 | 15% | 24.3 | 168724.2798 | 600000 | 14580000 |  | 355.6%
|  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0!
出展商品 |  | 出展するサービス、ツールの選定、キャッチコピーの決定
商品： キャッチコピー：

## 6.予実表
予実表
展示会の予算と、実際に発生した費用を管理します。
予算と実費に大きな乖離がないか、そこから予算削減・追加予算申請をする必要がないかを検討します
予算表
項目 | 単価 | 個数 | 小計 | 備考
例：出展費用 | 1050000 | 2 | 2100000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 合計 | 0
実費表
項目 | 単価 | 個数 | 小計 | 備考
例：出展費用 | 1050000 | 2 | 2100000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 合計 | 0
|  | 残予算 | 0

## 7.獲得名刺記載シート（原本）
獲得名刺記載シート
展示会中に獲得した名刺情報を残すシートです。
「獲得日」「時間」「ランク」「アポ」の項目は、選択肢を設定しておくと集計がしやすいです。
No. | 獲得日 | 時間 | 会社名 | 姓 | 名 | ランク | アポ | メモ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 7.獲得名刺記載シート（例）
獲得名刺記載シート
展示会中に獲得した名刺情報を残すシートです。
「獲得日」「時間」「ランク」「アポ」の項目は、選択肢を設定しておくと集計がしやすいです。
例としてデータを入力してあります。ご使用される際は別シート「7.獲得名刺記載シート（原本）」をお使いください。
No. | 獲得日 | 時間 | 会社名 | 姓 | 名 | ランク | アポ | メモ
1 | 2022-06-01 | 前半 | SALES ROBOTICS株式会社 | 佐藤 | 綾乃 | A | 獲得 | 顧客管理に困っている 営業担当は8名程度 6/23 11:00~ 事例を交えて話を聞きたい
2 | 2022-06-01 | 前半 | 株式会社SALES ROBOTICS | 伊藤 | 太郎 | A |  | リードも商談も足りない。 インサイドセールスをやったことはないが興味はある。 詳しい話を聞いてみたい
3 | 2022-06-02 | 後半 | セルロボ株式会社 | 山下 | 二郎 | B |  | 情報収集目的。 今のところ、直近すぐに取り組む予定はないとのこと
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 8.名刺獲得数管理シート（原本）
名刺獲得数管理シート
会期中に獲得した名刺件数を管理するシートです。
一部関数を組んでいる項目がありますので、入力される際はご注意ください。
サマリー |  | ※目標数字のみ手入力で入れる
開催日時 |  | ランク |  |  |  | ランク |  |  |  | ランク |  |  |  | 全体
|  | 実績 | 目標 | GAP | 達成 | 実績 | 目標 | GAP | 達成 | 実績 | 目標 | GAP | 達成 | 実績 | 目標 | GAP | 達成
2022-04-06 | 前半 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 後半 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 合計 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2022-04-07 | 前半 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 後半 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 合計 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2022-04-08 | 前半 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 後半 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 合計 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
全体 | 合計 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
個別 |  | ランク 実績: ※個人とランク、時間毎に名刺獲得枚数を手入力で入れる（合計件数には関数あり）
開催日時 | bar: ランク 実績; ランク 達成; ランク GAP; ランク 目標; 全体 実績; 全体 達成
|  | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C
2022-04-06 | 前半 | bar: 全体 達成
後半 | bar: 全体 達成
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-07 | 前半 | bar: 全体 達成
後半 | bar: 全体 達成
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-08 | 前半 | bar: 全体 達成
後半 | bar: 全体 達成
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8.名刺獲得数管理シート（例）
名刺獲得数管理シート
会期中に獲得した名刺件数を管理するシートです。
一部関数を組んでいる項目がありますので、入力される際はご注意ください。
例として数字を入力してあります。ご使用される際は別シート「8.名刺獲得数管理シート（原本）」をお使いください。
サマリー |  | ※目標数字のみ手入力で入れる
開催日時 |  | A |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  | 全体
|  | 実績 | 目標 | GAP | 達成 | 実績 | 目標 | GAP | 達成 | 実績 | 目標 | GAP | 達成 | 実績 | 目標 | GAP | 達成
2022-04-06 | 前半 | 11 | 10 | 1 | 110% | 9 | 10 | -1 | 90% | 10 | 10 | 0 | 100% | 30 | 30 | 0 | 100%
| 後半 | 11 | 15 | -4 | 73.33% | 13 | 15 | -2 | 86.67% | 12 | 15 | -3 | 80% | 36 | 45 | -9 | 80%
| 合計 | 22 | 25 | -3 | 88% | 22 | 25 | -3 | 88% | 22 | 25 | -3 | 88% | 66 | 75 | -9 | 88%
2022-04-07 | 前半 | 9 | 10 | -1 | 90% | 15 | 8 | 7 | 187.5% | 15 | 8 | 7 | 187.5% | 39 | 26 | 13 | 150%
| 後半 | 15 | 15 | 0 | 100% | 18 | 20 | -2 | 90% | 20 | 20 | 0 | 100% | 53 | 55 | -2 | 96.36%
| 合計 | 24 | 25 | -1 | 96% | 33 | 28 | 5 | 117.9% | 35 | 28 | 7 | 125% | 92 | 81 | 11 | 113.6%
2022-04-08 | 前半 | 15 | 10 | 5 | 150% | 13 | 8 | 5 | 162.5% | 15 | 8 | 7 | 187.5% | 43 | 26 | 17 | 165.4%
| 後半 | 20 | 20 | 0 | 100% | 14 | 20 | -6 | 70% | 20 | 20 | 0 | 100% | 54 | 60 | -6 | 90%
| 合計 | 35 | 30 | 5 | 116.7% | 27 | 28 | -1 | 96.43% | 35 | 28 | 7 | 125% | 97 | 86 | 11 | 112.8%
全体 | 合計 | 81 | 80 | 1 | 101.2% | 82 | 81 | 1 | 101.2% | 92 | 81 | 11 | 113.6% | 255 | 242 | 13 | 105.4%
個別 |  | A 実績: ※個人とランク、時間毎に名刺獲得枚数を手入力で入れる（合計件数には関数あり）
開催日時 |  | A 実績: 加藤; A 達成: 高橋; B GAP: 山田; C 目標: 鈴木; 全体 実績: 佐藤
|  | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C
2022-04-06 | 前半 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2
| 後半 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2
| 合計 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
2022-04-07 | 前半 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
| 後半 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4
| 合計 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7
2022-04-08 | 前半 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3
| 後半 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4
| 合計 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7

## 9.振り返りチェックリスト
振り返りチェックリスト
次回の展示会出展をより良くするために、展示会出展後に振り返りを行いましょう。
自部門だけでなく、展示会に参加した他部門からもフィードバックをもらうとより良い改善につながります。
目標数値
No | 名前 | 課題 | 解決策
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ブース造作
No | 名前 | 課題 | 解決策
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
配布物
No | 名前 | 課題 | 解決策
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
当日の運営
No | 名前 | 課題 | 解決策
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
アフターフォロー
No | 名前 | 課題 | 解決策
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
その他
No | 名前 | 課題 | 解決策
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15